## 整体绩效自评表-市级
附件1-2-1
辽宁省沈阳市2023年度中央财政水利发展资金绩效自评表
市 |  |  |  | 沈阳市 |  |  |  |  | 省级主管部门 |  | 辽宁省水利厅
市级财政部门 |  |  |  | 沈阳市财政局 |  |  |  |  | 市级主管部门 |  | 沈阳市水务局
预算到位情况 （万元） | 批复预算数： |  |  | 13386 |  | 调整后预算数： |  |  | 实际到位数： |  | 13386
| 其中：中央财政 |  |  | 9679 |  | 其中: 中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  | 9679
| 省级财政 |  |  | 2354 |  | 省级财政 |  |  | 省级财政 |  | 2354
| 地县财政 |  |  | 1353 |  | 地县财政 |  |  | 地县财政 |  | 1353
| 其他资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度目标完成情况 | 年初设定目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
| 沈阳市共涉及14个区县（包括市本级），8个项目类型，37个项目，其中有两个跨年项目。 | [7 empty] | 除跨年项目外，年度绩效目标批复均已完成。
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 单位 | 分值 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成和完成超30%原因及改进措施 | 评分标准
管理工作（40分） | 项目决策 | 5 | 资金分配 | 5 | 分配结果 |  | —— | 3 | —— | —— | —— | 3 |  | 资金分配符合相关管理办法规定，具体见注释1
[5 empty] | 分配时效 |  | —— | 2 | —— | —— | —— | 1 |  | 市级财政部门接到专项转移支付后，是否在30日内正式分解下达至县级财政部门
| 项目管理 | 35 | 资金到位 | 6 | 省级以上财政资金到位情况 |  | —— | 4 | —— | —— | —— | 4 |  | 中央财政资金和省级财政资金到位情况，按到位比例得分
[5 empty] | 市县资金到位情况 |  | —— | 2 |  |  |  | 2 |  | 市县财政资金到位情况，按到位比例得分
|  |  | 资金安全 | 6 | 资金问题 |  | —— | 6 |  |  |  | 6 |  | 绩效评价中未发现问题（3分）；相关检查中未发现问题（3分）
|  |  | 组织实施 | 18 | 项目台账管理 |  | —— | 5 | —— | —— | —— | 5 |  | 使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准，项目台账覆盖范围涉及所有中央资金项目
[5 empty] | 项目储备情况 |  | —— | 5 |  |  |  | 5 |  | 项目储备库建设完备，具体见注释2
[5 empty] | 多渠道筹集资金 |  | —— | 3 | —— | —— | —— | 3 |  | 通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况，具体见注释3
[5 empty] | 支出方向工作情况 |  | —— | 5 |  |  |  | 5 |  | 取相关支出方向工作情况加权平均值（以相关支出方向中央财政资金为权重）
|  |  | 绩效管理 | 5 | 绩效目标 |  | —— | 2 | —— | —— | —— | 2 |  | 绩效目标申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县
[5 empty] | 报送质量 |  | —— | 3 | —— | —— | —— | 3 |  | 自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩效自评材料的，超一天扣0.5分，具体见工作方案
项目绩效（60分） | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 20 | 1.实施中小河流整河流治理数量 |  | 条 | 20 |  |  |  | 20 |  | 第1、2、4、7未完成或应填未填一项扣5分；3、5、8、15未完成或应填未填一项扣3分；第6、9、10、11、14、16、18未完成或应填未填一项扣2分；其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度 |  | 公里
[5 empty] | 3.小型水库建设座数 |  | 座
[5 empty] | 4.小型水库除险加固座数 |  | 座
[5 empty] | 5.实施小型水库安全监测能力提升项目数 |  | 个
[5 empty] | 6.实施山洪灾害防治县数 |  | 个 |  | 4 |  | 4
[5 empty] | 7.山洪沟治理数量 |  | 条
[5 empty] | 8.中型以上病险淤地坝除险加固座数 |  | 座
[5 empty] | 9.实施小流域综合治理提质增效重点推进县 |  | 个
[5 empty] | 10.实施水系连通及水美乡村建设试点县数 |  | 个 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | 11.实施水资源管理与保护项目数 |  | 个
[5 empty] | 12.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 |  | 个 |  | 78 |  | 78
[5 empty] | 13.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量 |  | 个
[5 empty] | 14.实施县域节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数 |  | 个 |  | 4 |  | 4
[5 empty] | 15.中型灌区节水配套改造面积 |  | 万亩 |  | 8 |  | 8
[5 empty] | 16.新增农业水价综合改革面积 |  | 万亩
[5 empty] | 17.农村饮水工程维修养护数量 |  | 处 |  | 165 |  | 165
[5 empty] | 18.实施幸福河湖数 |  | 条/个
[5 empty] | 19.小型水库工程维修养护座数 |  | 座 |  | 17 |  | 17
[5 empty] | 20.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 |  | 个 |  | 9
|  |  | 质量指标 | 9 | 1.截至第二年6月底，完工项目初步验收率 |  | % | 4 | 100% |  | 100% | 4 |  | 初步验收项目数除以项目总数，按比例得分
[5 empty] | 2.工程验收合格率 |  | % | 2 | 100% |  | 100% | 2 |  | 验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分
[5 empty] | 3.已建工程是否存在质量问题 |  | 是/否 | 3 | 否 |  | 否 | 3 |  | 各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止
|  |  | 时效指标 | 9 | 1.截至当年底，投资完成比例 |  | % | 5 | 80% |  | 99.1% | 5 |  | 投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%
[5 empty] | 2.截至第二年6月底，投资完成比例 |  | % | 4 | 100% |  | 100% | 4 |  | 投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分
|  |  | 成本指标 | 2 | 单价是否控制在批复概算单价内 |  | 是/否 | 2 | 是 |  | 是 | 2 |  | 每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分，扣完为止
| 效益指标 | 15 | 经济效益指标 | 5 | 1.新增供水能力 |  | 万立方米 | 5 | 2450 |  | 2450 | 5 |  | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.新增、恢复灌溉面积 |  | 万亩 |  | 3.5 |  | 3.5
[5 empty] | 3.改善灌溉面积 |  | 万亩 |  | 8.95 |  | 8.95
[5 empty] | 4.新增粮食综合生产能力 |  | 万公斤 |  | 622.5 |  | 622.5
[5 empty] | 5.保护耕地面积 |  | 万亩
[5 empty] | 6.取水量在线计量率提高比例 |  | % |  | 1% |  | 1%
|  |  | 社会效益指标 | 4 | 1.中小河流治理保护人口数量 |  | 万人 | 4 |  |  |  | 4 |  | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.小型病险水库除险加固保护人口数量 |  | 万人
[5 empty] | 3.山洪灾害防治保护人口数量 |  | 万人 |  | 0.4 |  | 0.4
[5 empty] | 4.淤地坝除险加固保护面积 |  | 平方公里
[5 empty] | 5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 |  | 万人 |  | 22.93 |  | 22.93
[5 empty] | 6.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |  | 万人 |  | 11.03 |  | 11.03
|  |  | 生态效益指标 | 4 | 1.水土流失综合治理面积 |  | 平方公里 | 4 | 30 |  | 16.4 | 4 | 跨年项目未统计生态效益指标 | 第1、2、4未完成或应填未填扣2分，第3项未完成或应填未填扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.侵蚀沟治理数量 |  | 条 |  | 37 |  | 29
[5 empty] | 3.新增年节水能力 |  | 万立方米 |  | 585.15 |  | 585.15
[5 empty] | 4.地下水压采量(能力) |  | 万立方米
|  |  | 可持续影响指标 | 2 | 1.已建工程是否良性运行 |  | 是/否 | 1 | 是 |  | 是 | 1 |  | 水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分
[5 empty] | 2.工程是否达到设计使用年限 |  | 是/否 | 1 | 是 |  | 是 | 1
| 满意度指标 | 5 | 服务对象 满意度指标 | 5 | 受益群众满意度 |  | % | 5 | 90% |  |  | 5 |  | 90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%，调查表需填写姓名及联系电话
总分 |  | 100 |  | 100 | —— |  | —— | 100 |  |  |  | 99 |  | ——
加分项 |  | 10 | 正向激励指标 | 10 | 先进经验做法 |  | —— | 10 | [5 empty] | 根据财政部、水利部、财政厅、水利厅掌握的地方资金投入政策、先进经验做法等情况进行赋分。
减分项 |  | -10 | 负面扣分指标 | -10 | 负面扣分情况 |  | —— | -10 | [5 empty] | 根据财政部、水利部、财政厅、水利厅掌握的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、地方财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行赋分。
注：1.资金分配管理办法规定有《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预【2015】230号）、《财政部 水利部关于印发水利发展资金管理办法的通知》（财农【2022】81号）以及省级资金管理办法（细则）等。 2.是否建立信息系统并投入使用；项目储备库是否覆盖范围涉及所有支出方向；项目储备库包含信息是否完整。 3.多渠道投资资金比例≥20%；多渠道投资资金比例=(省级+市县级+社会资本到位数)/扣除脱贫县后到位总资金*100%。 4.所有项目主体工程完工即视为完工。

## 整体绩效自评表-县级
附件1-2-2
辽宁省xx县2023年度中央财政水利发展资金绩效自评表
县 | [8 empty] | 市级主管部门 |  | 辽宁省水利厅
县级财政部门 | [8 empty] | 县级主管部门
预算到位情况 （万元） | 批复预算数： |  |  |  |  | 调整后预算数： |  |  | 实际到位数：
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中: 中央财政 |  |  | 其中：中央财政
| 省级财政 |  |  |  |  | 省级财政 |  |  | 省级财政
| 地县财政 |  |  |  |  | 地县财政 |  |  | 地县财政
| 其他资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度目标完成情况 | 年初设定目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
| 定性描述水利发展资金年度目标。 | [7 empty] | 定性描述预算调整后年度绩效目标调整情况，年度目标实际完成情况。
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 单位 | 分值 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成和完成超30%原因及改进措施 | 评分标准
管理工作（40分） | 项目决策 | 5 | 资金分配 | 5 | 分配时效 |  | —— | 5 | —— | —— | —— |  |  | 县级财政部门接到专项转移支付后，是否在30日内正式分解下达至各水利部门
| 项目管理 | 35 | 资金到位 | 6 | 省级以上财政资金到位情况 |  | —— | 4 | —— | —— | —— |  |  | 中央财政资金和省级财政资金到位情况，按到位比例得分
[5 empty] | 市县资金到位情况 |  | —— | 2 | [5 empty] | 市县财政资金到位情况，按到位比例得分
|  |  | 资金安全 | 6 | 资金问题 |  | —— | 6 | [5 empty] | 绩效评价中未发现问题（3分）；相关检查中未发现问题（3分）
|  |  | 组织实施 | 18 | 项目台账管理 |  | —— | 5 | —— | —— | —— |  |  | 使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准，项目台账覆盖范围涉及所有中央资金项目
[5 empty] | 项目储备情况 |  | —— | [6 empty] | 项目储备库建设完备，具体见注释2
[5 empty] | 多渠道筹集资金 |  | —— | 3 | —— | —— | —— |  |  | 通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况，具体见注释3
[5 empty] | 支出方向工作情况 |  | —— | 5 | [5 empty] | 取相关支出方向工作情况加权平均值（以相关支出方向中央财政资金为权重）
|  |  | 绩效管理 | 5 | 绩效目标 |  | —— | 2 | —— | —— | —— |  |  | 绩效目标申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县
[5 empty] | 报送质量 |  | —— | 3 | —— | —— | —— |  |  | 自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩效自评材料的，超一天扣0.5分，具体见工作方案
项目绩效（60分） | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 20 | 1.实施中小河流整河流治理数量 |  | 条 | 20 | [5 empty] | 第1、2、4、7未完成或应填未填一项扣5分；3、5、8、15未完成或应填未填一项扣3分；第6、9、10、11、14、16、18未完成或应填未填一项扣2分；其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度 |  | 公里
[5 empty] | 3.小型水库建设座数 |  | 座
[5 empty] | 4.小型水库除险加固座数 |  | 座
[5 empty] | 5.实施小型水库安全监测能力提升项目数 |  | 个
[5 empty] | 6.实施山洪灾害防治县数 |  | 个
[5 empty] | 7.山洪沟治理数量 |  | 条
[5 empty] | 8.中型以上病险淤地坝除险加固座数 |  | 座
[5 empty] | 9.实施小流域综合治理提质增效重点推进县 |  | 个
[5 empty] | 10.实施水系连通及水美乡村建设试点县数 |  | 个
[5 empty] | 11.实施水资源管理与保护项目数 |  | 个
[5 empty] | 12.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 |  | 个
[5 empty] | 13.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量 |  | 个
[5 empty] | 14.实施县域节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数 |  | 个
[5 empty] | 15.中型灌区节水配套改造面积 |  | 万亩
[5 empty] | 16.新增农业水价综合改革面积 |  | 万亩
[5 empty] | 17.农村饮水工程维修养护数量 |  | 处
[5 empty] | 18.实施幸福河湖数 |  | 条/个
[5 empty] | 19.小型水库工程维修养护座数 |  | 座
[5 empty] | 20.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 |  | 个
|  |  | 质量指标 | 9 | 1.截至第二年6月底，完工项目初步验收率 |  | % | 4 | 100% |  |  |  |  | 初步验收项目数除以项目总数，按比例得分
[5 empty] | 2.工程验收合格率 |  | % | 2 | 100% |  |  |  |  | 验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分
[5 empty] | 3.已建工程是否存在质量问题 |  | 是/否 | 3 | 否 |  |  |  |  | 各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止
|  |  | 时效指标 | 9 | 1.截至当年底，投资完成比例 |  | % | 5 | 80% |  |  |  |  | 投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%
[5 empty] | 2.截至第二年6月底，投资完成比例 |  | % | 4 | 100% |  |  |  |  | 投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分
|  |  | 成本指标 | 2 | 单价是否控制在批复概算单价内 |  | 是/否 | 2 | 是 |  |  |  |  | 每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分，扣完为止
| 效益指标 | 15 | 经济效益指标 | 5 | 1.新增供水能力 |  | 万立方米 | 5 | [5 empty] | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.新增、恢复灌溉面积 |  | 万亩
[5 empty] | 3.改善灌溉面积 |  | 万亩
[5 empty] | 4.新增粮食综合生产能力 |  | 万公斤
[5 empty] | 5.保护耕地面积 |  | 万亩
[5 empty] | 6.取水量在线计量率提高比例 |  | %
|  |  | 社会效益指标 | 4 | 1.中小河流治理保护人口数量 |  | 万人 | 4 | [5 empty] | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.小型病险水库除险加固保护人口数量 |  | 万人
[5 empty] | 3.山洪灾害防治保护人口数量 |  | 万人
[5 empty] | 4.淤地坝除险加固保护面积 |  | 平方公里
[5 empty] | 5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 |  | 万人
[5 empty] | 6.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |  | 万人
|  |  | 生态效益指标 | 4 | 1.水土流失综合治理面积 |  | 平方公里 | 4 | [5 empty] | 第1、2、4未完成或应填未填扣2分，第3项未完成或应填未填扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.侵蚀沟治理数量 |  | 条
[5 empty] | 3.新增年节水能力 |  | 万立方米
[5 empty] | 4.地下水压采量(能力) |  | 万立方米
|  |  | 可持续影响指标 | 2 | 1.已建工程是否良性运行 |  | 是/否 | 1 | 是 |  |  |  |  | 水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分
[5 empty] | 2.工程是否达到设计使用年限 |  | 是/否 | 1 | 是
| 满意度指标 | 5 | 服务对象 满意度指标 | 5 | 受益群众满意度 |  | % | 5 | 90% |  |  |  |  | 90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%，调查表需填写姓名及联系电话
总分 |  | 100 |  | 100 | —— |  | —— | 100 | [5 empty] | ——
加分项 |  | 10 | 正向激励指标 | 10 | 先进经验做法 |  | —— | 10 | [5 empty] | 根据财政部、水利部、财政厅、水利厅掌握的地方资金投入政策、先进经验做法等情况进行赋分。
减分项 |  | -10 | 负面扣分指标 | -10 | 负面扣分情况 |  | —— | -10 | [5 empty] | 根据财政部、水利部、财政厅、水利厅掌握的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、地方财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行赋分。
注：1.是否建立信息系统并投入使用；项目储备库是否覆盖范围涉及所有支出方向；项目储备库包含信息是否完整。 2.多渠道投资资金比例≥70%；多渠道投资资金比例=(省级+市县级+社会资本到位数)/扣除脱贫县后到位总资金*100%。 3.所有项目主体工程完工即视为完工。