## 项目统计总表
附件1-4-0
辽宁省沈阳市2023年度中央财政水利发展资金项目实施情况统计表
序号 | 项目名称 | 所在地 | 所在县 | 项目一级分类 | 项目二级分类 | 项目三级分类 | 是否为跨年度项目（是/否） | 项目投资及完成情况（万元） | [19 empty] | 项目进展情况（是/否） |  |  |  | 已完工项目产出指标 | [21 empty] | 已完工项目效益指标
[8 empty] | 批复2023年投资 |  |  |  |  | 到位资金 |  |  |  |  | 截至2023年12月底完成投资 |  |  |  |  | 截至2024年6月底完成投资 |  |  |  |  | 项目是否开工 | 项目是否完工 | 项目是否完成初步验收 | 项目是否验收合格 | 1.实施中小河流整河流治理数量（条） | 2.治理中小河流长度（公里） | 3.小型水库建设座数（座） | 4.小型水库除险加固座数（座） | 5.实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数（个） | 6.实施山洪灾害防治的县数（个） | 7.山洪沟治理数量（条） | 8.中型以上病险淤地坝除险加固（座） | 9.实施水系连通及水美乡村建设试点县数（个） | 10.实施小流域综合治理提质增效重点推进县（个） | 11.实施水资源管理与保护项目数（个） | 12.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量（个） | 13.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量（个） | 14.实施县域节水型社会达标建设项目数（个） | 15.中型灌区节水配套改造面积（万亩） | 16.新增农业水价综合改革面积（万亩） | 17.农村饮水工程维修养护数量（处） | 18.实施幸福河湖数 | 19.小型水库工程维修养护座数（座） | 20.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数（个） | 21.实施县域节水型社会达标建设巩固提升项目数（个） | 22.开展节水宣传数量（次） | 经济效益 | [5 empty] | 社会效益 | [5 empty] | 生态效益
[8 empty] | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | [26 empty] | 1.新增供水能力（万立方米） | 2.新增、恢复灌溉面积（万亩） | 3.改善灌溉面积（万亩） | 4.新增粮食综合生产能力（万公斤） | 5.保护耕地面积（万亩） | 6.取水量在线计量率提高比例 | 1.中小河流治理保护人口数量（万人） | 2.小型病险水库除险加固保护人口数量（万人） | 3.山洪灾害防治保护人口数量（万人） | 4.淤地坝除险加固保护面积（平方公里） | 5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口（万人） | 6.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口（万人） | 1.水土流失综合治理面积（平方公里） | 2.侵蚀沟治理数量（条） | 3.新增年节水能力（万立方米） | 4.地下水压采量(能力)（万立方米）
市本级
1 | 浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目 | 沈阳市 | 于洪区、铁西区、浑南区 | 水资源集约节约利用 | 中型灌区节水配套改造等 | 中型灌区节水配套改造等 | 是 | 6400 | 4404 | 1996 |  |  | 6400 | 4404 | 1996 |  |  | 6400 | 4404 | 1996 |  |  | 6400 | 4404 | 1996 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | [14 empty] | 8 | [7 empty] | 2450 | 3.5 | 8.95 | 622.5 | [10 empty] | 585.15
2 | 2023年山洪灾害非工程措施项目（市本级） | 沈阳市 | 市本级 | 水旱灾害防御 | 山洪灾害防治 | 山洪灾害防治 | 否 | 批复2023年投资 小计: 49.59; 批复2023年投资 中央 财政: 49.59; 到位资金 小计: 49.59; 到位资金 中央 财政: 49.59; 截至2023年12月底完成投资 小计: 49.59; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 49.59; 截至2024年6月底完成投资 小计: 49.59; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 49.59 | 是 | 是 | 是 | 是
3 | 2023年水利发展资金水资源刚性约束与调度（节水补助资金） | 沈阳市 | 市本级 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 | 否 | 批复2023年投资 小计: 11; 批复2023年投资 中央 财政: 11; 到位资金 小计: 11; 到位资金 中央 财政: 11; 截至2023年12月底完成投资 小计: 11; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 11; 截至2024年6月底完成投资 小计: 11; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 11 | 是 | 是 | 是 | 是 | [21 empty] | 2
沈北新区
4 | 沈北新区2023年农村饮水工程维修养护项目 | 沈阳市 | 沈北新区 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 | 否 | 28 | 18 | 10 |  |  | 28 | 18 | 10 |  |  | 28 | 18 | 10 |  |  | 28 | 18 | 10 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | [16 empty] | 2 | [15 empty] | 0.49
5 | 沈北新区2023年度山洪灾害防治项 目 | 沈阳市 | 沈北新区 | 水旱灾害防御 | 山洪灾害防治 | 山洪灾害防治 | 否 | 批复2023年投资 小计: 14.47; 批复2023年投资 中央 财政: 14.47; 到位资金 小计: 14.47; 到位资金 中央 财政: 14.47; 截至2023年12月底完成投资 小计: 14.47; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 14.47; 截至2024年6月底完成投资 小计: 14.47; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 14.47 | 是 | 是 | 是 | 是 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [10 empty] | 0.005
6 | 沈北新区2023年小型水库维修养护项目 | 沈阳市 | 沈北新区 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 小型水库工程设施维修养护 | 否 | 批复2023年投资 小计: 14; 批复2023年投资 中央 财政: 14; 到位资金 小计: 14; 到位资金 中央 财政: 14; 截至2023年12月底完成投资 小计: 14; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 14; 截至2024年6月底完成投资 小计: 14; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 14 | 是 | 是 | 是 | 是 | [18 empty] | 3 | [14 empty] | 1.94
7 | 沈北新区2023年取水口在线计量监测设施安装 | 沈阳市 | 沈北新区 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 水资源管理 | 否 | 批复2023年投资 小计: 13; 批复2023年投资 中央 财政: 13; 到位资金 小计: 13; 到位资金 中央 财政: 13; 截至2023年12月底完成投资 小计: 13; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 13; 截至2024年6月底完成投资 小计: 13; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 13 | 是 | 是 | 是 | 是 | [11 empty] | 26 | [15 empty] | 1%
苏家屯区
8 | 苏家屯区2023年农村饮水工程维修养护项目 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 | 否 | 254 | 162 | 92 |  |  | 254 | 162 | 92 |  |  | 254 | 162 | 92 |  |  | 254 | 162 | 92 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | [16 empty] | 40 | [15 empty] | 4.4
9 | 苏家屯区2023年山洪灾害防治项目 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 水旱灾害防御 | 山洪灾害防治 | 山洪灾害防治 | 否 | 批复2023年投资 小计: 5; 批复2023年投资 中央 财政: 5; 到位资金 小计: 5; 到位资金 中央 财政: 5; 截至2023年12月底完成投资 小计: 5; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 5; 截至2024年6月底完成投资 小计: 5; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 5 | 是 | 是 | 是 | 是 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 0.1
10 | 苏家屯区2023年小型水库维修养护工程 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 小型水库工程设施维修养护 | 否 | 批复2023年投资 小计: 19; 批复2023年投资 中央 财政: 19; 到位资金 小计: 19; 到位资金 中央 财政: 19; 截至2023年12月底完成投资 小计: 19; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 19; 截至2024年6月底完成投资 小计: 19; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 19 | 是 | 是 | 是 | 是 | [18 empty] | 4 | [14 empty] | 2.61
11 | 水资源管理及节水型达标社会建设 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 水资源管理 | 否 | 批复2023年投资 小计: 1.5; 批复2023年投资 中央 财政: 1.5; 到位资金 小计: 1.5; 到位资金 中央 财政: 1.5; 截至2023年12月底完成投资 小计: 1.5; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 1.5; 截至2024年6月底完成投资 小计: 1.5; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 1.5 | 是 | 是 | 是 | 是 | [11 empty] | 3 | [15 empty] | 1%
铁西区
12 | 铁西区2023年农村饮水工程维修养护项目 | 沈阳市 | 铁西区 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 | 否 | 183 | 117 | 66 |  |  | 183 | 117 | 66 |  |  | 183 | 117 | 66 |  |  | 183 | 117 | 66 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | [16 empty] | 38 | [15 empty] | 8.9
13 | 取水监测计量体系建设 | 沈阳市 | 铁西区 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 水资源管理 | 否 | 批复2023年投资 小计: 2; 批复2023年投资 中央 财政: 2; 到位资金 小计: 2; 到位资金 中央 财政: 2; 截至2023年12月底完成投资 小计: 2; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 2; 截至2024年6月底完成投资 小计: 2; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 2 | 是 | 是 | 是 | 是 | [11 empty] | 4 | [15 empty] | 1%
浑南区
14 | 浑南区2023年度山洪灾害防治项目 | 沈阳市 | 浑南区 | 水旱灾害防御 | 山洪灾害防治 | 山洪灾害防治 | 否 | 批复2023年投资 小计: 14.47; 批复2023年投资 中央 财政: 14.47; 到位资金 小计: 14.47; 到位资金 中央 财政: 14.47; 截至2023年12月底完成投资 小计: 14.47; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 14.47; 截至2024年6月底完成投资 小计: 14.47; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 14.47 | 是 | 是 | 是 | 是 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [10 empty] | 0.095
15 | 浑南区2023年取水口在线计量监测设施安装 | 沈阳市 | 浑南区 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 水资源管理 | 否 | 批复2023年投资 小计: 1.5; 批复2023年投资 中央 财政: 1.5; 到位资金 小计: 1.5; 到位资金 中央 财政: 1.5; 截至2023年12月底完成投资 小计: 1.5; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 1.5; 截至2024年6月底完成投资 小计: 1.5; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 1.5 | 是 | 是 | 是 | 是 | [11 empty] | 3 | [15 empty] | 1%
于洪区
16 | 于洪区2023年取水口在线计量监测设施安装 | 沈阳市 | 于洪区 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 水资源管理 | 否 | 批复2023年投资 小计: 0.5; 批复2023年投资 中央 财政: 0.5; 到位资金 小计: 0.5; 到位资金 中央 财政: 0.5; 截至2023年12月底完成投资 小计: 0.5; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 0.5; 截至2024年6月底完成投资 小计: 0.5; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 0.5 | 是 | 是 | 是 | 是 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1%
和平区
17 | 和平区2023年县域节水型社会达标建设项目 | 沈阳市 | 和平区 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 | 否 | 批复2023年投资 小计: 23; 批复2023年投资 中央 财政: 23; 到位资金 小计: 23; 到位资金 中央 财政: 23; 截至2023年12月底完成投资 小计: 23; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 23; 截至2024年6月底完成投资 小计: 23; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 23 | 是 | 是 | 是 | 是 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 4
沈河区
18 | 沈河区2023年县域节水型社会达标建设项目 | 沈阳市 | 沈河区 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 | 否 | 批复2023年投资 小计: 23; 批复2023年投资 中央 财政: 23; 到位资金 小计: 23; 到位资金 中央 财政: 23; 截至2023年12月底完成投资 小计: 23; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 23; 截至2024年6月底完成投资 小计: 23; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 23 | 是 | 是 | 是 | 是 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 4
皇姑区
19 | 皇姑区县域节水型社会节水器具改造工程 | 沈阳市 | 皇姑区 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 | 否 | 批复2023年投资 小计: 23; 批复2023年投资 中央 财政: 23; 到位资金 小计: 23; 到位资金 中央 财政: 23; 截至2023年12月底完成投资 小计: 23; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 23; 截至2024年6月底完成投资 小计: 23; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 23 | 是 | 是 | 是 | 是 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 7
大东区
20 | 大东区2023年取水口在线计量监测设施安装 | 沈阳市 | 大东区 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 水资源管理 | 否 | [20 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | [11 empty] | 2 | [15 empty] | 1% | bar: 批复2023年投资 小计 to 批复2023年投资 中央 财政; 到位资金 小计 to 到位资金 中央 财政; 截至2023年12月底完成投资 小计 to 截至2023年12月底完成投资 中央 财政; 截至2024年6月底完成投资 小计 to 截至2024年6月底完成投资 中央 财政
21 | 2023年大东区节水器具采购与安装 | 沈阳市 | 大东区 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 | 否 | 批复2023年投资 小计: 23; 批复2023年投资 中央 财政: 23; 到位资金 小计: 23; 到位资金 中央 财政: 23; 截至2023年12月底完成投资 小计: 23; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 23; 截至2024年6月底完成投资 小计: 23; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 23 | 是 | 是 | 是 | 是 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 7
康平县
22 | 康平县2023年农村饮水工程 维修养护项目 | 沈阳市 | 康平县 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 | 否 | 162 | 103 | 59 |  |  | 162 | 103 | 59 |  |  | 162 | 103 | 59 |  |  | 162 | 103 | 59 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | [16 empty] | 26 | [15 empty] | 2.6
23 | 康平县2023年小型水库维修养护 工程 | 沈阳市 | 康平县 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 小型水库工程设施维修养护 | 否 | 批复2023年投资 小计: 161; 批复2023年投资 中央 财政: 161; 到位资金 小计: 161; 到位资金 中央 财政: 161; 截至2023年12月底完成投资 小计: 161; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 161; 截至2024年6月底完成投资 小计: 161; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 161 | 是 | 是 | 是 | 是 | [18 empty] | 4 | [14 empty] | 2.59
24 | 水资源刚性约束与调度 （节水补助） | 沈阳市 | 康平县 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 | 否 | 批复2023年投资 小计: 4; 批复2023年投资 中央 财政: 4; 到位资金 小计: 4; 到位资金 中央 财政: 4; 截至2023年12月底完成投资 小计: 4; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 4; 截至2024年6月底完成投资 小计: 4; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | [21 empty] | 4
25 | 黑山河小流域大辛屯村片区（2023年）水土保持综合治理工程 | 沈阳市 | 康平县 | 水资源保护与修复治理 | 水土流失综合治理 | 水土流失综合治理 | 否 | 848 | 308 |  | 540 |  | 848 | 308 |  | 540 |  | 848 | 308 |  | 540 |  | 848 | 308 |  | 540 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | [34 empty] | 7.23 | 15
26 | 东窑河小流域康平县亚单元嘎土村片区（2023年）水土保持综合治理工程 | 沈阳市 | 康平县 | 水资源保护与修复治理 | 水土流失综合治理 | 水土流失综合治理 | 否 | 781 | 390 |  | 391 |  | 781 | 390 |  | 391 |  | 781 | 390 |  | 391 |  | 781 | 390 |  | 391 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | [34 empty] | 9.17 | 14
27 | 康平县水系连通及水美乡村建设项目 | 沈阳市 | 康平县 | 水资源保护与修复治理 | 水系连通及水美乡村建设试点县 | 水系连通及水美乡村建设试点县 | 否 | 批复2023年投资 小计: 2900; 批复2023年投资 中央 财政: 2900; 到位资金 小计: 2900; 到位资金 中央 财政: 2900; 截至2023年12月底完成投资 小计: 2900; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 2900; 截至2024年6月底完成投资 小计: 2900; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 2900 | 是 | 是 | 是 | 是 | [8 empty] | 1
法库县
28 | 山洪灾害非工程措施 | 沈阳市 | 法库县 | 水旱灾害防御 | 山洪灾害防治 | 山洪灾害防治 | 否 | 批复2023年投资 小计: 6.47; 批复2023年投资 中央 财政: 6.47; 到位资金 小计: 6.47; 到位资金 中央 财政: 6.47; 截至2023年12月底完成投资 小计: 6.47; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 6.47; 截至2024年6月底完成投资 小计: 6.47; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 6.47 | 是 | 是 | 是 | 是 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [10 empty] | 0.2
29 | 农村饮水工程维修养护 | 沈阳市 | 法库县 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 | 否 | 97 | 62 | 35 |  |  | 97 | 62 | 35 |  |  | 97 | 62 | 35 |  |  | 97 | 62 | 35 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | [16 empty] | 16 | [15 empty] | 1.76
30 | 小型水库维修养护 | 沈阳市 | 法库县 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 小型水库工程设施维修养护 | 否 | 批复2023年投资 小计: 34; 批复2023年投资 中央 财政: 34; 到位资金 小计: 34; 到位资金 中央 财政: 34; 截至2023年12月底完成投资 小计: 34; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 34; 截至2024年6月底完成投资 小计: 34; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 34 | 是 | 是 | 是 | 是 | [18 empty] | 6 | [14 empty] | 3.89
31 | 水资源刚性约束与调度（水资源管理） | 沈阳市 | 法库县 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 水资源管理 | 否 | 批复2023年投资 小计: 12.5; 批复2023年投资 中央 财政: 12.5; 到位资金 小计: 12.5; 到位资金 中央 财政: 12.5; 截至2023年12月底完成投资 小计: 12.5; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 12.5; 截至2024年6月底完成投资 小计: 12.5; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 12.5 | 是 | 是 | 是 | 是 | [11 empty] | 25 | [15 empty] | 1%
32 | 水资源刚性约束与调度（节水补助） | 沈阳市 | 法库县 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 | 否 | 批复2023年投资 小计: 2; 批复2023年投资 中央 财政: 2; 到位资金 小计: 2; 到位资金 中央 财政: 2; 截至2023年12月底完成投资 小计: 2; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 2; 截至2024年6月底完成投资 小计: 2; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 2 | 是 | 是 | 是 | 是 | [21 empty] | 2
33 | 水土流失治理(法库县拉马河源头小流域综合治理工程） | 沈阳市 | 法库县 | 水资源保护与修复治理 | 水资源节约与保护 | 水土流失综合治理 | 是 | 1000 | 578 |  | 422 |  | 1000 | 578 |  | 422 |  | 880 | 578 |  | 302 |  | 1000 | 578 |  | 422 |  | 是 | 是 | 否 | 否
新民市
34 | 新民市 2023 年农村饮水工程维修养护项目 | 沈阳市 | 新民市 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 | 否 | 146 | 93 | 53 |  |  | 146 | 93 | 53 |  |  | 146 | 93 | 53 |  |  | 146 | 93 | 53 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | [16 empty] | 24 | [15 empty] | 2.65
35 | 取水口在线监测安装先建后补 | 沈阳市 | 新民市 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 水资源管理 | 否 | 批复2023年投资 小计: 7; 批复2023年投资 中央 财政: 7; 到位资金 小计: 7; 到位资金 中央 财政: 7; 截至2023年12月底完成投资 小计: 7; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 7; 截至2024年6月底完成投资 小计: 7; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 7 | 是 | 是 | 是 | 是 | [11 empty] | 14 | [15 empty] | 1%
36 | 新民市2023年水资源管理（节水补助）项目 | 新民市 | 新民市 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 | 否 | 批复2023年投资 小计: 4; 批复2023年投资 中央 财政: 4; 到位资金 小计: 4; 到位资金 中央 财政: 4; 截至2023年12月底完成投资 小计: 4; 截至2023年12月底完成投资 中央 财政: 4; 截至2024年6月底完成投资 小计: 4; 截至2024年6月底完成投资 中央 财政: 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | [21 empty] | 2
辽中区
37 | 辽中区2023年农村饮水工程维修养护项目 | 沈阳市 | 辽中区 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 | 否 | 117 | 74 | 43 |  |  | 117 | 74 | 43 |  |  | 117 | 74 | 43 |  |  | 117 | 74 | 43 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | [16 empty] | 19 | [15 empty] | 2.13
合计 | [7 empty] | 13386 | 9679 | 2354 | 1353 |  | 13386 | 9679 | 2354 | 1353 | 0 | 13266 | 9679 | 2354 | 1233 | 0 | 13386 | 9679 | 2354 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 0 | 4 | 8 | 0 | 165 | 0 | 17 | 3 | 0 | 32 | 2450 | 3.5 | 8.95 | 622.5 | 0 | 1% | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 22.93 | 11.03 | 16.4 | 29 | 585.15 | 0
注：1.此表数据不包含脱贫县，脱贫县可参考此表做好相关统计工作； 2.未进行特殊说明时，表中所填数据均截至2024年6月30日； 3.农业水价综合改革、农村饮水工程维修养护以县为单元填报项目名称； 4.项目一级分类、二级分类、三级分类均设置了下拉选项菜单，用户点击单元格右侧▼，从中选择相应信息即可； 5.跨年度项目同时填写跨年度项目明细表； 6.跨年度项目，如已完成当年建设任务但未完成项目全部任务，可统计产出指标，但不统计效益指标； 7.跨年度项目，如已完成当年建设任务,此表项目是否完工填写为是。

## 中小河流治理
附件1-4-1
辽宁省沈阳市2023年度中央财政水利发展资金中小河流治理项目实施情况统计表
序号 | 项目名称 | 所在地 | 所在县 | 是否为跨年度项目（是/否） | 项目投资及完成情况（万元） | [19 empty] | 项目进展情况（是/否） |  |  |  | 项目产出指标 |  |  |  | 项目效益指标
[5 empty] | 批复2023年投资 |  |  |  |  | 到位资金 |  |  |  |  | 截至2023年12月底完成投资 |  |  |  |  | 截至2024年6月底完成投资 |  |  |  |  | 项目是否开工 | 项目是否完工 | 项目是否完成初步验收 | 项目是否验收合格 | 1.当年10月底前开工中小河流治理项目数量（个） | 2.年度完成中小河流治理长度（公里） | 3.年度完成整河流治理和跨省的中小河流条数（条） | 4.年度竣工验收中小河流治理项目数（个） | 经济效益 | 社会效益 | 生态效益
[5 empty] | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | [8 empty] | 1.保护耕地面积（万亩） | 1.防洪保护人口数量（万人） | 1.中小河流治理改善人居环境，促进人与生态系统和谐共生（是/否）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
注：1.此表数据不包含脱贫县，脱贫县可参考此表做好相关统计工作； 2.未进行特殊说明时，表中所填数据均截至2024年6月30日； 3.跨年度项目同时填写跨年度项目明细表； 4.跨年度项目，如已完成当年建设任务但未完成项目全部任务，可统计产出指标，但不统计效益指标； 5.跨年度项目，如已完成当年建设任务,此表项目是否完工填写为是。

## 中型灌区续建配套与现代化改造
附件1-4-2
辽宁省沈阳市2023年度中央财政水利发展资金中型灌区续建配套与现代化改造项目实施情况统计表
序号 | 项目名称 | 所在地 | 所在县 | 是否为跨年度项目（是/否） | 项目投资及完成情况（万元） | [19 empty] | 项目进展情况（是/否） |  |  |  | 项目产出指标 | [6 empty] | 项目效益指标
[5 empty] | 批复2023年投资 |  |  |  |  | 到位资金 |  |  |  |  | 截至2023年12月底完成投资 |  |  |  |  | 截至2024年6月底完成投资 |  |  |  |  | 项目是否开工 | 项目是否完工 | 项目是否完成初步验收 | 项目是否验收合格 | 1.中型灌区改造面积（万亩） | 2.中型灌区改造数量（处） | 3.水源工程改造数量（处） | 4.干支渠改造长度（公里） | 5.渠系建筑物改造数量（座） | 6.量水设施数量（处） | 7.当年10月底前开工灌区数量（处） | 经济效益 |  | 社会效益 | 生态效益
[5 empty] | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | [11 empty] | 1.新增恢复灌溉面积（万亩） | 2.改善灌溉面积（万亩） | 1.新增粮食生产能力（万公斤） | 1.新增节水能力（万立方米）
1 | 浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目 | 沈阳市 | 于洪区、铁西区、浑南区 | 是 | 6400 | 4404 | 1996 |  |  | 6400 | 4404 | 1996 |  |  | 6400 | 4404 | 1996 |  |  | 6400 | 4404 | 1996 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 8 | 1 |  | 22.8 | 1 |  | 1 | 3.5 | 8.95 | 622.5 | 585.15
合计 |  |  |  |  | 批复2023年投资 其他: 0; 到位资金 地县财政: 0; 到位资金 其他: 0; 截至2023年12月底完成投资 其他: 0; 截至2024年6月底完成投资 其他: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
注：1.此表数据不包含脱贫县，脱贫县可参考此表做好相关统计工作； 2.未进行特殊说明时，表中所填数据均截至2024年6月30日； 3.跨年度项目同时填写表2跨年度项目明细表； 4.跨年度项目，如已完成当年建设任务但未完成项目全部任务，可统计产出指标，但不统计效益指标； 5.跨年度项目，如已完成当年建设任务,此表项目是否完工填写为是。

## 水土流失综合治理
附件1-4-3
辽宁省沈阳市2023年度中央财政水利发展资金水土流失综合治理项目实施情况统计表
序号 | 项目名称 | 所在地 | 所在县 | 是否为跨年度项目（是/否） | 项目投资及完成情况（万元） | [19 empty] | 项目进展情况（是/否） |  |  |  | 项目产出指标 |  |  |  | 项目效益指标
[5 empty] | 批复2023年投资 |  |  |  |  | 到位资金 |  |  |  |  | 截至2023年12月底完成投资 |  |  |  |  | 截至2024年6月底完成投资 |  |  |  |  | 项目是否开工 | 项目是否完工 | 项目是否完成初步验收 | 项目是否验收合格 | 1.大型侵蚀沟治理数量（条） | 2.中型侵蚀沟治理数量（条） | 3.小流域治理数量（个） | 4.当年10月底前，全部项目是否开工（是/否） | 经济效益 |  | 社会效益 | 生态效益
[5 empty] | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | [8 empty] | 1.增加粮食生产能力（万公斤） | 2.促进特色产业发展收入（万元） | 1.保护耕地面积（万亩） | 1.水土流失综合治理面积（平方公里） | 2.增加年蓄水能力（万立方米） | 3.增加年保土能力（万吨）
1 | 黑山河小流域大辛屯村片区（2023年）水土保持综合治理工程 | 沈阳市 | 康平县 | 否 | 470 | 308 |  | 162 |  | 470 | 308 |  | 162 |  | 470 | 308 |  | 162 |  | 470 | 308 |  | 162 |  | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 14 | 1 | 是 | 7.04 |  | 1.11 | 7.23 |  | 0.12
2 | 东窑河小流域康平县亚单元嘎土村片区（2023年）水土保持综合治理工程 | 沈阳市 | 康平县 | 否 | 507 | 390 |  | 117 |  | 507 | 390 |  | 117 |  | 507 | 390 |  | 117 |  | 507 | 390 |  | 117 |  | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 13 | 1 | 是 | 11.96 |  | 0.89 | 9.17 | 0.07 | 0.28
3 | 水土流失治理(法库县拉马河源头小流域综合治理工程） | 沈阳市 | 法库县 | 否 | 928 | 578 |  | 350 |  | 1000 | 578 |  | 350 |  | 880 | 578 |  | 302 |  | 1000 | 578 |  | 350 |  | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 10 | 1 | 是 | 4 |  | 1 | 13.6 | 0.32 | 2.98
合计 |  |  |  |  | 批复2023年投资 省级财政: 0; 到位资金 省级财政: 0; 到位资金 其他: 0; 截至2023年12月底完成投资 省级财政: 0; 截至2023年12月底完成投资 其他: 0; 截至2024年6月底完成投资 省级财政: 0; 截至2024年6月底完成投资 其他: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
注：1.此表数据不包含脱贫县，脱贫县可参考此表做好相关统计工作； 2.未进行特殊说明时，表中所填数据均截至2024年6月30日； 3.跨年度项目同时填写跨年度项目明细表； 4.跨年度项目，如已完成当年建设任务但未完成项目全部任务，可统计产出指标，但不统计效益指标； 5.跨年度项目，如已完成当年建设任务,此表项目是否完工填写为是。

## 菜单
批复情况 | 一级分类 | 水旱灾害防御 | 水资源集约节约利用 | 水资源保护与修复治理 | 中小河流治理 | 小型水库安全运行 | 山洪灾害防治 | 水利工程设施维修养护 | 小型水库建设 | 中型灌区节水配套改造等 | 农业水价综合改革 | 水资源节约与保护 | 地下水超采区综合治理 | 水土流失治理 | 淤地坝治理 | 河湖管护 | 水系连通及水美乡村建设试点县
实施方案批复 | 水旱灾害防御 | 中小河流治理 | 小型水库建设 | 地下水超采区综合治理 | 流域面积200—3000平方公里中小河流治理 | 小型水库除险加固 | 山洪灾害防治 | 农村饮水工程维修养护 | 小型水库建设 | 中型灌区节水配套改造等 | 农业水价综合改革 | 水资源管理 | 地下水超采区综合治理 | 水土流失综合治理 | 淤地坝治理 | 幸福河湖建设 | 水系连通及水美乡村建设试点县
初设批复 | 水资源集约节约利用 | 小型水库安全运行 | 中型灌区节水配套改造等 | 水土流失综合治理 |  | 小型水库安全监测 | 山洪沟治理 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 |  |  |  | 节水补助 |  |  |  | 河湖长制国务院激励
其他情况 | 水资源保护与修复治理 | 山洪灾害防治 | 农业水价综合改革 | 淤地坝治理 |  |  |  | 小型水库工程设施维修养护
|  | 水利工程设施维修养护 | 水资源节约与保护 | 河湖管护
水系连通及水美乡村建设试点县